## Como usar
Kit de Arranque · Controle de produção
Resolvo Já · resolvoja.com
Passo a passo
1 | Organiza o que será produzido, quando e em que quantidade, acompanha o realizado contra o planejado e mostra perdas. Ao final você sabe o que está atrasado e quanto cada lote realmente custa e rende.
2 | Toda semana preencha a aba 'Plano de producao' com o que precisa ser produzido, quantidade e data limite.
3 | No fim de cada dia, registre na aba 'Apontamento diario' o que foi realmente produzido e as perdas.
4 | Compare planejado e realizado; a planilha mostra o percentual cumprido.
5 | Na reunião semanal de 15 minutos, trate só os atrasos e as perdas acima da meta.
6 | Use os dados de perda e tempo para ajustar prazos prometidos ao cliente.
Legenda das colunas
Cabeçalho azul escuro: você preenche.
Cabeçalho azul claro: calculado automaticamente, não precisa mexer.
Dicas
• Quadro branco na parede com os lotes do dia ajuda mais que qualquer sistema complicado.
• Se a perda passa de 5% de um item, investigue na semana, não no fim do mês.
• Produção sem estoque de segurança de insumos crítico vive parando; defina quantidade mínima.
• Registre sempre o motivo da parada: é o melhor material para melhorar.
Os dados que já vêm na planilha são exemplos para você ver tudo funcionando. Apague o conteúdo das linhas de exemplo (só as colunas de cabeçalho escuro) e comece a usar.

## Painel
Painel · Controle de produção
Atualiza sozinho conforme você preenche as outras abas.
Ações no plano
Ações concluídas
Ações atrasadas
Plano concluído
Diagnóstico: respostas "Não"
Procedimento: passos feitos
Plano de producao: registros
Plano de producao: Situação = Aguardando material
Plano de producao: Situação = Programado
Plano de producao: Situação = Em produção
Plano de producao: Situação = Concluído
Plano de producao: Situação = Atrasado
Apontamento diario: registros
Apontamento diario: total de Custo da perda
Apontamento diario: Motivo da perda = Defeito de material
Apontamento diario: Motivo da perda = Erro de execução
Apontamento diario: Motivo da perda = Quebra de máquina
Apontamento diario: Motivo da perda = Medida errada
Apontamento diario: Motivo da perda = Nenhuma

## Diagnóstico
Diagnóstico rápido
Responda com sinceridade: mostra onde começar.
Pergunta | Resposta | Observação
Você sabe hoje quais pedidos estão em produção e quais estão atrasados?
A produção começa pelo que tem prazo mais curto, e não pelo que alguém pediu mais alto?
Há registro diário do que foi produzido e das perdas?
Você conhece o tempo médio de produzir cada item?
Falta material no meio da produção com frequência?
Há máquinas ou pessoas paradas esperando etapa anterior?
Você promete prazos ao cliente com base em dados reais de capacidade?
O custo real de cada lote é conhecido?

## Plano de ação
Plano de ação
Prazos contados a partir de hoje. Ajuste as datas se precisar.
Etapa | Ação | Responsável | Prazo | Status | Situação
Dia 1 | Listar os itens produzidos e o tempo médio de produzir uma unidade de cada. | Responsável de produção |  | A fazer
Semana 1 | Calcular a capacidade semanal (horas disponíveis divididas pelo tempo por unidade). | Dono |  | A fazer
Semana 2 | Começar o plano semanal na planilha, ordenado por data de entrega. | Responsável de produção |  | A fazer
Semana 2 | Iniciar o apontamento diário de produzido e perdido ao fim do turno. | Equipe |  | A fazer
Semana 4 | Rodar a primeira reunião semanal de 15 minutos sobre atrasos e perdas. | Dono |  | A fazer
Semana 6 | Definir meta de perda aceitável por item com base nos 30 dias de dados. | Dono |  | A fazer
Semana 8 | Ajustar prazos prometidos aos clientes à capacidade real medida. | Vendas |  | A fazer
Semana 12 | Calcular custo real por lote (material, mão de obra, perda) e revisar preços com o contador se necessário. | Dono |  | A fazer
Formulas:
Situação = IF([Ação]="","",IF([Status]="Feito","Concluída",IF([Prazo]<TODAY(),"Atrasada","No prazo")))

## Procedimento
Procedimento passo a passo
Use como padrão da empresa (POP). Imprima ou compartilhe com a equipe.
Nº | Passo | Como fazer | Cuidado | Feito?
1 | Meça tempo por unidade | Cronometre 5 produções de cada item e use a média. | Estimar 'de cabeça' costuma ser otimista em 30% ou mais.
2 | Programe pela data de entrega | Ordene a fila por prazo e agrupe itens parecidos para reduzir troca de preparação. | Agrupar demais atrasa pedidos urgentes.
3 | Confira material antes de começar | Antes de iniciar o lote, confirme insumos e embalagens para a quantidade planejada. | Parar o lote no meio por falta de material custa mais que atrasar o início.
4 | Apontamento diário | Ao fim do turno, anote por item: quantidade boa, quantidade perdida e motivo. | Apontar só no fim da semana perde os detalhes.
5 | Compare plano e realizado | Veja o percentual cumprido e identifique a causa dos desvios. | Não culpe pessoas; olhe falta de material, quebra e retrabalho.
6 | Reserve folga | Planeje no máximo 80-85% da capacidade para absorver imprevistos. | Plano a 100% da capacidade garante atraso.

## Plano de producao
Plano de producao
O que produzir na semana, por prazo, com capacidade e situação.
Pedido/Lote | Item | Quantidade planejada | Minutos por unidade | Data de entrega | Situação
Lote 001 | Produto A | 200 | 6 |  | Em produção
Lote 002 | Produto B | 80 | 15 |  | Programado
Lote 003 | Produto A | 120 | 6 |  | Aguardando material

## Apontamento diario
Apontamento diario
Registro do que foi produzido e perdido a cada dia.
Data | Pedido/Lote | Produzido (bom) | Perdas | Motivo da perda | Custo da perda
| Lote 001 | 90 | 4 | Erro de execução | 32
| Lote 001 | 95 | 2 | Defeito de material | 16
| Lote 003 | 40 | 0 | Nenhuma | 0