## Como usar
Kit de Arranque · Criar site
Resolvo Já · resolvoja.com
Passo a passo
1 | Planejamento completo para colocar o site institucional da sua empresa no ar: briefing, páginas, comparação de ferramentas, checklist de lançamento e cronograma. Serve para fazer sozinho ou contratar sem ser enganado.
2 | Responda o diagnóstico para saber se você precisa mesmo de um site completo ou só de algo mais simples.
3 | Preencha a aba Briefing do site com o que sua empresa faz, para quem e qual ação o visitante deve tomar.
4 | Monte o mapa de páginas na aba Páginas e conteúdos e reúna textos e fotos antes de começar.
5 | Compare 2 ou 3 ferramentas ou fornecedores na aba Comparação de opções e peça orçamento por escrito.
6 | Siga o plano de ações e o cronograma, e use o checklist de lançamento antes de publicar.
7 | Se contratar, use a lista de cuidados para garantir que o domínio e os arquivos fiquem no seu nome.
Legenda das colunas
Cabeçalho azul escuro: você preenche.
Cabeçalho azul claro: calculado automaticamente, não precisa mexer.
Dicas
• Se o objetivo for só ser encontrado e receber contatos, um site de 4 a 5 páginas bem escritas basta.
• Exija por escrito que domínio, hospedagem e arquivos fiquem no seu nome ou CNPJ.
• Desconfie de quem promete 'primeiro lugar no Google' ou cobra mensalidade sem dizer o que inclui.
• Peça sempre a lista de entregas e quantas rodadas de ajuste estão incluídas.
• Anote login e senha de domínio, hospedagem e e-mail em um gerenciador de senhas, não em papel solto.
Os dados que já vêm na planilha são exemplos para você ver tudo funcionando. Apague o conteúdo das linhas de exemplo (só as colunas de cabeçalho escuro) e comece a usar.

## Painel
Painel · Criar site
Atualiza sozinho conforme você preenche as outras abas.
Ações no plano
Ações concluídas
Ações atrasadas
Plano concluído
Diagnóstico: respostas "Não"
Procedimento: passos feitos
Briefing do site: registros
Briefing do site: Status = Pendente
Briefing do site: Status = Respondido
Briefing do site: Status = Revisado
Páginas e conteúdos: registros
Páginas e conteúdos: Texto pronto = Sim
Páginas e conteúdos: Texto pronto = Não
Páginas e conteúdos: Texto pronto = Em andamento
Comparação de opções: registros
Comparação de opções: total de Custo de criação
Comparação de opções: total de Custo mensal/anual
Comparação de opções: Tipo = Construtor (Wix, Hostinger...)
Comparação de opções: Tipo = WordPress
Comparação de opções: Tipo = Agência
Comparação de opções: Tipo = Freelancer

## Diagnóstico
Diagnóstico rápido
Responda com sinceridade: mostra onde começar.
Pergunta | Resposta | Observação
Seus clientes procuram sua empresa no Google antes de comprar?
Você já tem um domínio (ex.: suaempresa.com.br) registrado no seu nome?
Você tem fotos de qualidade dos seus produtos, serviços ou equipe?
Você sabe dizer em uma frase o que o visitante deve fazer no site (ligar, pedir orçamento, chamar no WhatsApp)?
Você tem textos prontos sobre a empresa, serviços e contato?
Alguém na empresa vai atualizar o site depois de publicado?
Você já definiu um orçamento máximo para criar e para manter o site por ano?
Seu e-mail profissional usa o domínio da empresa (contato@suaempresa.com.br)?
Você sabe quem é o dono legal do domínio e da hospedagem hoje?

## Plano de ação
Plano de ação
Prazos contados a partir de hoje. Ajuste as datas se precisar.
Etapa | Ação | Responsável | Prazo | Status | Situação
Dia 1 | Definir objetivo do site (gerar contatos, mostrar portfólio, informar) e a ação principal do visitante | Dono |  | A fazer
Semana 1 | Registrar o domínio no nome da empresa (Registro.br para .com.br) e anotar login e e-mail de cadastro | Dono |  | A fazer
Semana 1 | Preencher o briefing e listar 3 sites de concorrentes e 3 de referência que você gosta | Dono |  | A fazer
Semana 2 | Definir mapa de páginas e escrever os textos de cada uma | Dono |  | A fazer
Semana 2 | Reunir fotos, logo em alta resolução e depoimentos de clientes (com autorização) | Dono ou equipe |  | A fazer
Semana 3 | Comparar ferramentas ou fornecedores e pedir orçamento por escrito de pelo menos 3 | Dono |  | A fazer
Semana 4 | Escolher e fechar com contrato descrevendo entregas, prazo, revisões e propriedade dos arquivos | Dono |  | A fazer
Semana 5 e 6 | Construir o site e revisar uma versão de teste (celular e computador) | Fornecedor ou Dono |  | A fazer
Semana 7 | Instalar Google Analytics, cadastrar no Google Search Console e criar o perfil no Google Meu Negócio | Dono |  | A fazer
Semana 8 | Passar pelo checklist de lançamento e publicar | Dono |  | A fazer
Dia 60 | Incluir política de privacidade e aviso de cookies; validar os textos com seu advogado ou assessoria jurídica (LGPD) | Dono + advogado |  | A fazer
Dia 90 | Avaliar resultados: visitas, cliques no WhatsApp, pedidos de orçamento; ajustar páginas fracas | Dono |  | A fazer
Formulas:
Situação = IF([Ação]="","",IF([Status]="Feito","Concluída",IF([Prazo]<TODAY(),"Atrasada","No prazo")))

## Procedimento
Procedimento passo a passo
Use como padrão da empresa (POP). Imprima ou compartilhe com a equipe.
Nº | Passo | Como fazer | Cuidado | Feito?
1 | Definir o objetivo | Escreva uma frase: 'O visitante deve [ação]'. Todo o site deve levar a essa ação, com botão visível em toda página. | Querer que o site faça tudo; sem foco ninguém clica em nada.
2 | Registrar o domínio | Registre em seu nome ou CNPJ no Registro.br (para .com.br) e ative a verificação em duas etapas. | Deixar o fornecedor registrar no nome dele: você pode perder o endereço do site.
3 | Escolher o caminho | Para quem quer autonomia: construtores como Wix, Hostinger Builder ou WordPress com hospedagem. Para algo sob medida: agência ou freelancer. | Escolher só pelo menor preço sem ler o que está incluso (hospedagem, e-mails, manutenção).
4 | Montar o mapa de páginas | Comece com Início, Serviços/Produtos, Sobre, Contato e talvez Perguntas frequentes. Escreva o texto de cada uma antes. | Criar o site sem textos prontos e atrasar semanas esperando conteúdo.
5 | Escrever para o cliente | Fale o problema do cliente e como você resolve. Inclua cidade/região, horário e telefone em lugar fácil de achar. | Textos genéricos como 'qualidade e excelência' sem dizer o que você faz.
6 | Otimizar para celular | Teste no seu próprio celular: botões grandes, texto legível e botão de WhatsApp. | Aprovar só vendo no computador; a maioria dos acessos vem do celular.
7 | Configurar o básico de Google | Título e descrição de cada página, Google Search Console e Meu Negócio com o mesmo endereço e telefone. | Dados diferentes (telefone, endereço) em lugares diferentes.
8 | Testar tudo antes de publicar | Clique em todos os links e botões, envie um formulário de teste e confira se chega no seu e-mail. | Publicar com formulário que não envia ou com texto de exemplo (lorem ipsum).
9 | Combinar a manutenção | Defina quem atualiza, quem renova domínio e hospedagem e quem faz backup, e anote as datas de renovação. | Esquecer renovação do domínio e ver o site sair do ar.

## Briefing do site
Briefing do site
Respostas-base que qualquer fornecedor ou construtor vai precisar.
Item | Resposta | Quem responde | Status
O que a empresa vende e para quem | Marmitas saudáveis para escritórios da zona sul | Dono | Respondido
Ação principal do visitante | Clicar no botão de WhatsApp e pedir cardápio | Dono | Respondido
Sites de referência | 3 links de concorrentes e 3 de inspiração | Dono | Pendente

## Páginas e conteúdos
Páginas e conteúdos
Controle do que cada página precisa e se o conteúdo já está pronto.
Página | Objetivo da página | Texto pronto | Imagens prontas | Prazo
Início | Mostrar o que fazemos e levar ao contato | Em andamento | Não
Serviços | Explicar cada serviço e para quem serve | Não | Não
Contato | Telefone, WhatsApp, mapa e formulário | Sim | Sim

## Comparação de opções
Comparação de opções
Compare ferramentas ou fornecedores com os mesmos critérios.
Opção | Tipo | Custo de criação | Custo mensal/anual | Domínio no seu nome | Prazo (dias)
Construtor A | Construtor (Wix, Hostinger...) | 0 | 0 | Sim | 15
Freelancer B | WordPress | 0 | 0 | A confirmar | 30