## Como usar
Kit de Arranque · Expansão do negócio
Resolvo Já · resolvoja.com
Passo a passo
1 | Um roteiro para decidir como e quando crescer (novo produto, novo canal, nova unidade, nova cidade) sem quebrar o caixa. Ao final você sabe se está pronto, qual caminho de expansão escolher e quanto vai precisar investir.
2 | Verifique na aba 'Prontidão' se o negócio atual está preparado para crescer.
3 | Compare os caminhos de expansão na aba 'Opções de expansão'.
4 | Calcule investimento, ponto de equilíbrio e retorno na aba 'Investimento e retorno'.
5 | Escolha um caminho e defina um piloto pequeno antes de ir com tudo.
6 | Defina critérios para ampliar, ajustar ou desistir.
Legenda das colunas
Cabeçalho azul escuro: você preenche.
Cabeçalho azul claro: calculado automaticamente, não precisa mexer.
Dicas
• Crescer devagar com caixa saudável vence crescer rápido com dívida cara.
• Se o piloto não mostrar interesse real de compra, a escala não vai consertar isso.
• Para contratos, empréstimos e questões tributárias de nova unidade ou região, valide com contador e advogado antes de assinar.
• Documente o que funciona na primeira unidade: é o manual da segunda.
Os dados que já vêm na planilha são exemplos para você ver tudo funcionando. Apague o conteúdo das linhas de exemplo (só as colunas de cabeçalho escuro) e comece a usar.

## Painel
Painel · Expansão do negócio
Atualiza sozinho conforme você preenche as outras abas.
Ações no plano
Ações concluídas
Ações atrasadas
Plano concluído
Diagnóstico: respostas "Não"
Procedimento: passos feitos
Prontidão: registros
Prontidão: Situação atual = Sim
Prontidão: Situação atual = Em parte
Prontidão: Situação atual = Não
Opções de expansão: registros
Opções de expansão: total de Investimento
Opções de expansão: Tipo = Novo produto
Opções de expansão: Tipo = Novo canal
Opções de expansão: Tipo = Nova unidade
Opções de expansão: Tipo = Nova região
Opções de expansão: Tipo = Parceria
Investimento e retorno: registros
Investimento e retorno: total de Valor
Investimento e retorno: Tipo de custo = Único
Investimento e retorno: Tipo de custo = Mensal fixo
Investimento e retorno: Tipo de custo = Capital de giro

## Diagnóstico
Diagnóstico rápido
Responda com sinceridade: mostra onde começar.
Pergunta | Resposta | Observação
O negócio atual dá lucro de forma consistente há pelo menos 6 meses?
Você consegue se afastar uma semana sem a operação parar?
Seus processos principais estão documentados ou pelo menos combinados?
Tem caixa de reserva para cobrir 3 meses de despesas?
Seus clientes atuais compram de novo e indicam a empresa?
Você conhece a margem de cada produto ou serviço?
Já identificou uma demanda não atendida (clientes pedindo algo que você não oferece)?
Sabe quanto precisaria investir e em quanto tempo isso se pagaria?

## Plano de ação
Plano de ação
Prazos contados a partir de hoje. Ajuste as datas se precisar.
Etapa | Ação | Responsável | Prazo | Status | Situação
Dia 2 | Responder a lista de prontidão e identificar o que precisa ser arrumado antes de crescer | Dono |  | A fazer
Semana 1 | Listar de 3 a 5 caminhos de expansão e descartar os que exigem mais dinheiro do que você tem | Dono |  | A fazer
Semana 2 | Levantar custo de investimento e custo mensal de cada caminho restante | Dono |  | A fazer
Semana 3 | Calcular ponto de equilíbrio e prazo de retorno de cada caminho | Dono |  | A fazer
Semana 4 | Escolher um caminho e desenhar um piloto de 30 a 60 dias com meta e limite de gasto | Dono |  | A fazer
Semana 5 | Padronizar processos-chave e treinar quem tocará a operação atual | Dono e gerente |  | A fazer
Mês 2 | Iniciar o piloto e acompanhar semanalmente | Dono |  | A fazer
Mês 3 | Avaliar o piloto: ampliar, ajustar ou encerrar, conforme critérios definidos antes | Dono |  | A fazer
Formulas:
Situação = IF([Ação]="","",IF([Status]="Feito","Concluída",IF([Prazo]<TODAY(),"Atrasada","No prazo")))

## Procedimento
Procedimento passo a passo
Use como padrão da empresa (POP). Imprima ou compartilhe com a equipe.
Nº | Passo | Como fazer | Cuidado | Feito?
1 | Cheque a base | Só expanda quando o negócio atual for lucrativo, previsível e funcionar sem você o tempo todo. | Crescer para fugir de um problema que continuará existindo, em dobro.
2 | Liste os caminhos | Mais clientes no mesmo lugar, novo produto, novo canal (online, atacado), nova unidade ou franquia/parceria. | Escolher o caminho mais empolgante, e não o mais rentável.
3 | Calcule o investimento | Some custos únicos (reforma, equipamentos, estoque) e custos mensais, mais 6 meses de capital de giro. | Esquecer o capital de giro até o novo negócio se pagar.
4 | Calcule o ponto de equilíbrio | Custos fixos mensais ÷ margem de contribuição por venda = vendas necessárias para empatar. | Premissas de vendas muito otimistas.
5 | Faça um piloto | Teste com baixo investimento por 30 a 60 dias (um canal, um bairro, um produto) com meta clara. | Investir tudo antes de ter prova de demanda.
6 | Defina critérios de decisão | Antes de começar, anote: se atingir X, amplio; se ficar entre X e Y, ajusto; abaixo de Y, encerro. | Decidir com emoção depois de já ter gasto.
7 | Proteja o negócio principal | Mantenha o atendimento e a qualidade do que já funciona durante a expansão. | Perder clientes antigos por estar focado no novo.

## Prontidão
Prontidão
Checklist para saber se o negócio está pronto para crescer.
Critério | Situação atual | O que falta | Prazo para resolver
Lucro positivo há 6 meses | Sim
Reserva de caixa de 3 meses | Em parte | Faltam R$ 15.000
Processos documentados | Não | Fazer checklist de atendimento e produção

## Opções de expansão
Opções de expansão
Comparação dos caminhos possíveis de crescimento.
Opção | Tipo | Investimento | Risco | Retorno esperado (meses)
Vender por aplicativo de entrega | Novo canal | 1500 | Baixo | 4
Abrir segunda unidade | Nova unidade | 80000 | Alto | 28
Lançar linha para empresas | Novo público | 6000 | Médio | 10

## Investimento e retorno
Investimento e retorno
Contas simples para decidir se a expansão compensa.
Item | Tipo de custo | Valor | Observação
Equipamentos | Único | 12000 | Orçar em 3 fornecedores
Aluguel e condomínio | Mensal fixo | 3500 | Contrato de 30 meses
Reserva para os primeiros meses | Capital de giro | 15000 | Cobre 3 meses de despesa