## Como usar
Kit de Arranque · Gestão de projetos
Resolvo Já · resolvoja.com
Passo a passo
1 | Um modelo simples para planejar e acompanhar projetos (reforma, lançamento, sistema novo, evento) com escopo, cronograma, orçamento e riscos. Ao final seus projetos terminam no prazo e dentro do custo, ou você sabe antes por que não vão terminar.
2 | Preencha a ficha do projeto na aba 'Ficha do projeto': objetivo, resultado esperado, prazo e orçamento.
3 | Quebre o projeto em entregas e tarefas na aba 'Cronograma'.
4 | Liste o que pode dar errado e o plano B na aba 'Riscos'.
5 | Faça uma reunião de acompanhamento semanal de 15 minutos.
6 | Ao final, registre lições aprendidas para os próximos projetos.
Legenda das colunas
Cabeçalho azul escuro: você preenche.
Cabeçalho azul claro: calculado automaticamente, não precisa mexer.
Dicas
• Menos projetos ao mesmo tempo terminam mais rápido do que muitos em paralelo.
• Peça orçamento por escrito e com prazo; guarde tudo no mesmo lugar.
• Um único responsável pelo projeto evita o 'achei que era você'.
• Comunique mudanças de prazo assim que souber, não no dia.
Os dados que já vêm na planilha são exemplos para você ver tudo funcionando. Apague o conteúdo das linhas de exemplo (só as colunas de cabeçalho escuro) e comece a usar.

## Painel
Painel · Gestão de projetos
Atualiza sozinho conforme você preenche as outras abas.
Ações no plano
Ações concluídas
Ações atrasadas
Plano concluído
Diagnóstico: respostas "Não"
Procedimento: passos feitos
Ficha do projeto: registros
Cronograma: registros
Cronograma: total de Custo estimado
Cronograma: Status = Não iniciada
Cronograma: Status = Em andamento
Cronograma: Status = Concluída
Cronograma: Status = Atrasada
Riscos: registros
Riscos: Probabilidade = Baixa
Riscos: Probabilidade = Média
Riscos: Probabilidade = Alta

## Diagnóstico
Diagnóstico rápido
Responda com sinceridade: mostra onde começar.
Pergunta | Resposta | Observação
Seus projetos costumam atrasar ou custar mais do que o previsto?
Cada projeto tem objetivo e resultado esperado escritos?
Você sabe o que está dentro e o que está fora do projeto (escopo)?
Cada tarefa tem responsável e data?
Você acompanha o custo real contra o orçamento durante o projeto?
Pensa nos riscos antes de começar?
Há alguém que decide quando surgem mudanças no meio do caminho?
Após terminar um projeto, você registra o que aprendeu?

## Plano de ação
Plano de ação
Prazos contados a partir de hoje. Ajuste as datas se precisar.
Etapa | Ação | Responsável | Prazo | Status | Situação
Dia 1 | Escrever objetivo, resultado esperado, prazo final e orçamento máximo | Dono |  | A fazer
Dia 3 | Definir o escopo: o que está incluído e o que fica de fora | Dono |  | A fazer
Semana 1 | Quebrar o projeto em entregas e tarefas de no máximo 1 semana | Dono e responsável |  | A fazer
Semana 1 | Estimar duração e custo de cada tarefa e somar com 15% de margem | Responsável do projeto |  | A fazer
Semana 2 | Listar riscos principais e definir plano B para cada um | Dono e responsável |  | A fazer
Semana 2 | Ter reunião de início com todos os envolvidos para alinhar papéis | Dono |  | A fazer
Semana 4 | Primeira medição: % concluído x % de tempo e custo usados | Responsável do projeto |  | A fazer
Mês 2 | Reavaliar prazo e orçamento; decidir cortes de escopo se necessário | Dono |  | A fazer
Mês 3 | Encerrar: entrega formal, balanço de resultado e lições aprendidas | Dono |  | A fazer
Formulas:
Situação = IF([Ação]="","",IF([Status]="Feito","Concluída",IF([Prazo]<TODAY(),"Atrasada","No prazo")))

## Procedimento
Procedimento passo a passo
Use como padrão da empresa (POP). Imprima ou compartilhe com a equipe.
Nº | Passo | Como fazer | Cuidado | Feito?
1 | Defina o 'pronto' | Escreva como saberá que o projeto acabou (ex.: loja reformada, inaugurada e com alvará). | Projeto sem critério de término nunca acaba.
2 | Trave o escopo | Liste o que está dentro e o que não está; qualquer pedido novo passa por você. | Aceitar pequenos extras sem ajustar prazo e custo.
3 | Quebre em tarefas pequenas | Divida até que cada tarefa possa ser feita por uma pessoa em até uma semana. | Tarefas gigantes escondem atraso.
4 | Ordene dependências | Marque o que só pode começar depois de outra tarefa e destaque o caminho mais longo. | Começar tudo ao mesmo tempo sem checar dependências.
5 | Estime com folga | Some 15% a 25% de tempo e dinheiro como reserva; projetos quase sempre custam mais. | Usar a estimativa mais otimista.
6 | Acompanhe semanalmente | Revise tarefas feitas, atrasadas e gastos reais. Atue nos atrasos na mesma semana. | Descobrir o atraso só no prazo final.
7 | Encerre e aprenda | Registre o que funcionou, o que falhou e o que fará diferente. | Pular direto para o próximo projeto sem registrar lições.

## Ficha do projeto
Ficha do projeto
Resumo do projeto: objetivo, escopo, prazo e orçamento.
Item | Descrição | Valor ou data
Objetivo | Reformar o salão para aumentar capacidade | Aumentar de 20 para 30 lugares
Prazo final | Inauguração do novo espaço | Em 90 dias
Orçamento máximo | Obra, móveis e licenças | R$ 40.000
Fora do escopo | Troca de fachada e fogão industrial | Segunda fase

## Cronograma
Cronograma
Tarefas do projeto com dono, datas, custo e status.
Tarefa | Responsável | Início | Fim | Custo estimado | Status
Pedir 3 orçamentos de obra | Dono |  |  | 0 | Em andamento
Contratar empreiteiro e assinar contrato | Dono |  |  | 500 | Não iniciada
Executar a obra civil | Empreiteiro A |  |  | 22000 | Não iniciada

## Riscos
Riscos
O que pode dar errado, probabilidade, impacto e plano B.
Risco | Probabilidade | Impacto | Plano B | Responsável
Atraso na entrega dos móveis | Média | Alto | Pedir com antecedência e ter fornecedor reserva | Dono
Custo de material subir | Alta | Médio | Comprar material principal logo no início | Responsável A