## Como usar
Kit de Arranque · Implementar ERP
Resolvo Já · resolvoja.com
Passo a passo
1 | Roteiro para escolher e implantar um sistema de gestão (ERP) sem estourar prazo nem orçamento: processos, requisitos, comparação de fornecedores, migração de dados e virada. Pensado para pequena empresa brasileira.
2 | Responda o diagnóstico para saber se o problema é falta de sistema ou falta de processo.
3 | Desenhe seus processos atuais na aba Processos atuais antes de falar com qualquer fornecedor.
4 | Liste requisitos na aba Requisitos do ERP e use-a para pedir propostas comparáveis.
5 | Compare fornecedores na aba Comparação de fornecedores e peça demonstração com seus casos reais.
6 | Siga o plano de implantação, com dados migrados e equipe treinada antes da virada.
Legenda das colunas
Cabeçalho azul escuro: você preenche.
Cabeçalho azul claro: calculado automaticamente, não precisa mexer.
Dicas
• Para empresas pequenas, ERPs em nuvem de assinatura costumam ser mais simples de implantar que os sistemas grandes.
• Não confie em valores de memória; peça proposta atualizada e escrita.
• Peça referências de clientes do mesmo ramo e converse com eles.
• Tenha uma pessoa interna responsável pela implantação, com tempo reservado.
• Sempre mantenha cópia de seus dados exportados fora do sistema.
Os dados que já vêm na planilha são exemplos para você ver tudo funcionando. Apague o conteúdo das linhas de exemplo (só as colunas de cabeçalho escuro) e comece a usar.

## Painel
Painel · Implementar ERP
Atualiza sozinho conforme você preenche as outras abas.
Ações no plano
Ações concluídas
Ações atrasadas
Plano concluído
Diagnóstico: respostas "Não"
Procedimento: passos feitos
Processos atuais: registros
Processos atuais: Prioridade = Alta
Processos atuais: Prioridade = Média
Processos atuais: Prioridade = Baixa
Requisitos do ERP: registros
Requisitos do ERP: Prioridade = Essencial
Requisitos do ERP: Prioridade = Desejável
Requisitos do ERP: Prioridade = Futuro
Comparação de fornecedores: registros
Comparação de fornecedores: total de Implantação
Comparação de fornecedores: total de Mensalidade
Comparação de fornecedores: Suporte incluso = Sim
Comparação de fornecedores: Suporte incluso = Parcial
Comparação de fornecedores: Suporte incluso = Não

## Diagnóstico
Diagnóstico rápido
Responda com sinceridade: mostra onde começar.
Pergunta | Resposta | Observação
Você usa várias planilhas e sistemas que não conversam entre si?
Você emite nota fiscal (NF-e, NFS-e, NFC-e) e precisa de integração fiscal?
Seu estoque não bate com o que está no papel ou na planilha?
Você demora para saber o resultado financeiro do mês?
Há retrabalho: digitar o mesmo pedido em mais de um lugar?
Você tem mais de uma loja, unidade ou depósito?
O contador reclama de arquivos e informações que chegam bagunçados?
Os processos da empresa estão claros e escritos, ou dependem da cabeça de uma pessoa?
Você tem alguém na equipe que possa ser o responsável pela implantação?

## Plano de ação
Plano de ação
Prazos contados a partir de hoje. Ajuste as datas se precisar.
Etapa | Ação | Responsável | Prazo | Status | Situação
Semana 1 | Mapear processos atuais: vendas, compras, estoque, financeiro, fiscal; anotar onde há retrabalho | Dono + equipe |  | A fazer
Semana 2 | Definir requisitos essenciais e desejáveis; falar com o contador sobre necessidades fiscais | Dono + contador |  | A fazer
Semana 3 | Pedir proposta de 3 fornecedores (ex.: Bling, Omie, Tiny, Conta Azul, Totvs, Senior, Sankhya) com a mesma lista | Dono |  | A fazer
Semana 4 | Assistir demonstrações usando seus casos reais e conversar com clientes do fornecedor | Dono + equipe |  | A fazer
Semana 5 | Escolher, revisar contrato (escopo, suporte, prazo, saída e exportação de dados) e assinar | Dono |  | A fazer
Semana 6 | Limpar e organizar dados: clientes, fornecedores, produtos, saldos de estoque | Equipe |  | A fazer
Semana 7 | Configurar sistema, cadastros, impostos e certificado digital com apoio do contador | Fornecedor + contador |  | A fazer
Semana 8 | Rodar em paralelo: lançar no sistema e na planilha por 2 semanas | Equipe |  | A fazer
Semana 9 | Treinar a equipe por área e definir regras de uso | Fornecedor + dono |  | A fazer
Dia 75 | Virada: desligar planilhas antigas e usar somente o sistema | Dono |  | A fazer
Dia 90 | Revisar resultados, pendências e confirmar com o contador que a escrituração fiscal está correta | Dono + contador |  | A fazer
Formulas:
Situação = IF([Ação]="","",IF([Status]="Feito","Concluída",IF([Prazo]<TODAY(),"Atrasada","No prazo")))

## Procedimento
Procedimento passo a passo
Use como padrão da empresa (POP). Imprima ou compartilhe com a equipe.
Nº | Passo | Como fazer | Cuidado | Feito?
1 | Arrumar o processo antes do sistema | Escreva em passos como entra um pedido, como sai a nota, como se baixa estoque e como se recebe. | Comprar sistema para resolver desorganização; ele só automatiza o que já está definido.
2 | Listar requisitos | Separe essenciais (nota fiscal, estoque, financeiro) de desejáveis (CRM, ecommerce, multiempresa). | Pagar por módulos que não vai usar.
3 | Pedir propostas comparáveis | Envie a mesma lista a todos e peça valor de implantação, mensalidade, usuários, suporte e treinamento por escrito. | Comparar proposta com itens diferentes.
4 | Testar com casos reais | Peça para o fornecedor demonstrar: venda com NF, devolução, compra, conta a pagar, conciliação. | Aprovar após uma demonstração genérica.
5 | Checar o contrato | Verifique prazo de fidelidade, reajuste, quem é dono dos dados, exportação em caso de saída e suporte incluído. | Cláusulas que cobram para você retirar seus próprios dados.
6 | Migrar dados com cuidado | Exporte para planilha, limpe duplicados, confira amostra de 20 itens antes de importar tudo. | Importar estoque errado e perder confiança no sistema.
7 | Rodar em paralelo | Por 1 a 2 semanas, lance no novo e no antigo e compare os totais. | Virar de uma vez em semana de pico.
8 | Treinar por função | Cada pessoa treina o que vai fazer; anote dúvidas e crie um guia curto. | Treinamento só com o dono; a equipe resiste.
9 | Acompanhar depois da virada | Reunião semanal nas primeiras 4 semanas para resolver problemas e ajustar cadastros. | Considerar o projeto encerrado na assinatura do contrato.

## Processos atuais
Processos atuais
Mapa dos processos como funcionam hoje e onde dói.
Processo | Como é feito hoje | Problema | Responsável | Prioridade
Emissão de nota | Digitada no site da prefeitura | Demora e erra o cliente | Financeiro | Alta
Controle de estoque | Planilha atualizada no fim do dia | Saldo diferente do real | Estoquista | Alta
Contas a pagar | Caderno e lembretes no celular | Atrasos e multa | Dono | Média

## Requisitos do ERP
Requisitos do ERP
Lista de funções para usar nas propostas.
Função | Prioridade | Setor | Observação
Emitir NF-e e NFS-e | Essencial | Fiscal | Confirmar com contador
Controle de estoque com código de barras | Essencial | Estoque
Integração com loja virtual | Desejável | Vendas

## Comparação de fornecedores
Comparação de fornecedores
Compare propostas lado a lado.
Fornecedor | Implantação | Mensalidade | Fidelidade (meses) | Suporte incluso | Nota fiscal nativa
Fornecedor A | 0 | 0 | 12 | Parcial | A confirmar
Fornecedor B | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim