## Como usar
Kit de Arranque · Integrar sistemas
Resolvo Já · resolvoja.com
Passo a passo
1 | Planejamento para ligar os programas que sua empresa já usa (vendas, financeiro, estoque, site, planilhas) e acabar com a digitação dupla. Você sai com o inventário, o mapa de dados e a escolha da forma de integração.
2 | Responda o diagnóstico para encontrar onde o mesmo dado é digitado mais de uma vez.
3 | Liste todos os sistemas na aba Inventário de sistemas, com o que cada um tem de API ou integração.
4 | Descreva cada fluxo desejado na aba Mapa de integrações (de onde vem, para onde vai, quando).
5 | Escolha o método na aba Opções de integração: nativa, Zapier/Make/n8n, planilha ou sob medida.
6 | Teste com poucos registros, monitore erros e só depois ligue para tudo.
Legenda das colunas
Cabeçalho azul escuro: você preenche.
Cabeçalho azul claro: calculado automaticamente, não precisa mexer.
Dicas
• Comece pelo fluxo que mais consome tempo; um bom ganho convence a equipe.
• Peça orçamento de desenvolvimento com escopo, prazo, documentação e garantia por escrito.
• Desconfie de quem diz que 'integra com tudo' sem mostrar como.
• Mantenha plano B manual para quando a integração falhar.
• Revise as integrações sempre que trocar de sistema ou de plano.
Os dados que já vêm na planilha são exemplos para você ver tudo funcionando. Apague o conteúdo das linhas de exemplo (só as colunas de cabeçalho escuro) e comece a usar.

## Painel
Painel · Integrar sistemas
Atualiza sozinho conforme você preenche as outras abas.
Ações no plano
Ações concluídas
Ações atrasadas
Plano concluído
Diagnóstico: respostas "Não"
Procedimento: passos feitos
Inventário de sistemas: registros
Inventário de sistemas: total de Custo mensal
Inventário de sistemas: Tem API ou integração = Sim
Inventário de sistemas: Tem API ou integração = Não
Inventário de sistemas: Tem API ou integração = A confirmar
Mapa de integrações: registros
Mapa de integrações: Método = Nativa
Mapa de integrações: Método = Zapier/Make/n8n
Mapa de integrações: Método = Planilha
Mapa de integrações: Método = Sob medida
Opções de integração: registros
Opções de integração: total de Custo estimado

## Diagnóstico
Diagnóstico rápido
Responda com sinceridade: mostra onde começar.
Pergunta | Resposta | Observação
Você digita o mesmo dado (cliente, pedido, produto) em mais de um sistema?
Você exporta planilha de um sistema para importar em outro toda semana?
Sua equipe erra preços, estoque ou dados por causa de cópia manual?
Você sabe quais sistemas oferecem integração nativa ou API?
Há algum sistema antigo sem integração nenhuma?
Alguém sabe configurar e cuidar das integrações quando quebram?
Você sabe quanto tempo por semana perde com retrabalho de digitação?
Existem dados sensíveis (clientes, financeiro) trafegando entre sistemas?

## Plano de ação
Plano de ação
Prazos contados a partir de hoje. Ajuste as datas se precisar.
Etapa | Ação | Responsável | Prazo | Status | Situação
Dia 1 | Listar todos os sistemas e planilhas usados, com responsável e dados que guardam | Dono |  | A fazer
Semana 1 | Medir tempo gasto por semana em digitação e conferência manual | Equipe |  | A fazer
Semana 2 | Priorizar 1 a 3 fluxos com maior ganho (ex.: venda → financeiro → nota fiscal) | Dono |  | A fazer
Semana 2 | Verificar se cada sistema tem integração nativa, API, webhook ou exportação automática | Dono ou técnico |  | A fazer
Semana 3 | Escolher o método (nativa, Zapier, Make, n8n, ou desenvolvimento sob medida) por fluxo | Dono |  | A fazer
Semana 4 | Montar a integração em ambiente de teste com poucos registros | Técnico ou Dono |  | A fazer
Semana 5 | Testar casos de erro: dado faltando, cliente duplicado, falha de internet | Equipe |  | A fazer
Semana 6 | Ligar em produção e acompanhar diariamente na primeira semana | Dono |  | A fazer
Dia 60 | Configurar alerta de falha e documentar como a integração funciona e quem cuida | Técnico |  | A fazer
Dia 75 | Revisar com advogado ou responsável de LGPD quais dados pessoais passam entre sistemas | Dono + advogado |  | A fazer
Dia 90 | Medir economia de tempo e redução de erros; decidir próximo fluxo | Dono |  | A fazer
Formulas:
Situação = IF([Ação]="","",IF([Status]="Feito","Concluída",IF([Prazo]<TODAY(),"Atrasada","No prazo")))

## Procedimento
Procedimento passo a passo
Use como padrão da empresa (POP). Imprima ou compartilhe com a equipe.
Nº | Passo | Como fazer | Cuidado | Feito?
1 | Inventariar sistemas | Para cada sistema anote nome, uso, quem acessa, plano contratado e se tem API, webhooks ou integrações prontas. | Esquecer planilhas e WhatsApp que também funcionam como sistema.
2 | Escolher a fonte da verdade | Para cada dado (cliente, produto, preço), defina em qual sistema ele nasce e os outros apenas recebem. | Deixar o mesmo dado editável em dois lugares; um sobrescreve o outro.
3 | Desenhar o fluxo | Escreva: quando acontece X no sistema A, enviar Y para o sistema B, com os campos correspondentes. | Não mapear campos obrigatórios; a integração falha no meio.
4 | Escolher o método | Prefira integração nativa; depois ferramentas como Zapier, Make ou n8n; por último, desenvolvimento sob medida. | Contratar desenvolvimento caro para algo que uma integração pronta resolve.
5 | Testar com poucos dados | Rode com 5 a 10 registros e compare resultado esperado com o obtido. | Ligar direto na base inteira.
6 | Tratar erros | Defina o que acontece quando falha: novo envio, aviso por e-mail ou WhatsApp para o responsável. | Integração que falha em silêncio por semanas.
7 | Proteger acesso | Use chaves de API separadas por integração e guarde em gerenciador de senhas; remova acesso quando a pessoa sair. | Usar a senha pessoal do dono dentro da integração.
8 | Documentar | Registre em uma página: o que liga com o quê, onde está configurado, quem cuida, como reiniciar. | Só uma pessoa saber como funciona.

## Inventário de sistemas
Inventário de sistemas
Lista de tudo que guarda dados na empresa.
Sistema | Para que serve | Responsável | Tem API ou integração | Custo mensal
Sistema de vendas A | Registrar pedidos | Vendedor | Sim | 0
Planilha de estoque | Controle de saldo | Estoquista | Não | 0
Sistema financeiro B | Contas a pagar e receber | Financeiro | A confirmar | 0

## Mapa de integrações
Mapa de integrações
Cada fluxo desejado entre dois sistemas.
Origem | Destino | Dado enviado | Gatilho | Método | Status
Sistema de vendas A | Sistema financeiro B | Pedido pago | Pedido aprovado | Nativa | Planejado
Formulário do site | Planilha de leads | Dados do contato | Novo envio | Zapier/Make/n8n | Em teste

## Opções de integração
Opções de integração
Compare métodos antes de contratar.
Opção | Custo estimado | Prazo (dias) | Quem mantém | Risco
Integração nativa do sistema | 0 | 3 | Próprio fornecedor | Limitada aos campos oferecidos
Make/Zapier/n8n | 0 | 7 | Dono ou técnico | Custo cresce com o volume