## Como usar
Kit de Arranque · Organização interna
Resolvo Já · resolvoja.com
Passo a passo
1 | Organiza o dia a dia da equipe: quem faz o quê, rotinas, reuniões curtas, arquivos e ambiente de trabalho. Ao final cada pessoa sabe suas responsabilidades e a empresa funciona sem depender de o dono apagar incêndios.
2 | Preencha a aba 'Responsabilidades' com cada pessoa, suas atribuições e quem a substitui.
3 | Use a aba 'Rotina semanal' para fixar tarefas recorrentes por dia e responsável.
4 | Registre na aba 'Pendencias da equipe' tudo o que ficou combinado nas reuniões, com dono e prazo.
5 | Faça uma reunião curta semanal e revise só as pendências.
6 | Aplique a regra 'um lugar para cada coisa' em arquivos digitais e no espaço físico.
Legenda das colunas
Cabeçalho azul escuro: você preenche.
Cabeçalho azul claro: calculado automaticamente, não precisa mexer.
Dicas
• Regra dos 2 minutos: o que leva menos de 2 minutos, faça na hora.
• Substituto não é detalhe: teste uma vez ao mês, pedindo que cubra a tarefa do titular.
• Reunião em pé tende a terminar mais rápido.
• O dono organiza melhor quando decide só o que só ele pode decidir.
Os dados que já vêm na planilha são exemplos para você ver tudo funcionando. Apague o conteúdo das linhas de exemplo (só as colunas de cabeçalho escuro) e comece a usar.

## Painel
Painel · Organização interna
Atualiza sozinho conforme você preenche as outras abas.
Ações no plano
Ações concluídas
Ações atrasadas
Plano concluído
Diagnóstico: respostas "Não"
Procedimento: passos feitos
Responsabilidades: registros
Responsabilidades: total de Decide sozinho até
Responsabilidades: Relatar ao dono = Diário
Responsabilidades: Relatar ao dono = Semanal
Responsabilidades: Relatar ao dono = Só exceções
Rotina semanal: registros
Rotina semanal: Dia = Segunda
Rotina semanal: Dia = Terça
Rotina semanal: Dia = Quarta
Rotina semanal: Dia = Quinta
Rotina semanal: Dia = Sexta
Pendencias da equipe: registros
Pendencias da equipe: Situação = A fazer
Pendencias da equipe: Situação = Em andamento
Pendencias da equipe: Situação = Concluído
Pendencias da equipe: Situação = Travado

## Diagnóstico
Diagnóstico rápido
Responda com sinceridade: mostra onde começar.
Pergunta | Resposta | Observação
Cada pessoa sabe exatamente pelo que é responsável?
Quando alguém falta, existe um substituto definido?
As reuniões terminam com tarefas, responsáveis e prazos anotados?
Os arquivos e documentos da empresa ficam num local único e organizado?
As pessoas procuram coisas (ferramentas, arquivos, contatos) por mais de 5 minutos no dia?
Combinados feitos por WhatsApp se perdem no meio das conversas?
O dono é interrompido várias vezes ao dia para decisões pequenas?
O espaço físico de trabalho está limpo e com lugar definido para cada item?

## Plano de ação
Plano de ação
Prazos contados a partir de hoje. Ajuste as datas se precisar.
Etapa | Ação | Responsável | Prazo | Status | Situação
Dia 1 | Listar as funções da empresa e escrever o nome de quem responde por cada uma. | Dono |  | A fazer
Semana 1 | Definir um substituto para cada função crítica e comunicar à equipe. | Dono |  | A fazer
Semana 1 | Combinar quais decisões a equipe pode tomar sozinha (por exemplo, descontos até X ou trocas até Y reais). | Dono |  | A fazer
Semana 2 | Montar a rotina semanal com tarefas fixas por dia (conferir estoque, limpeza, fechamento). | Líder |  | A fazer
Semana 3 | Criar uma estrutura única de pastas e nomear arquivos com padrão (data_cliente_assunto). | Administrativo |  | A fazer
Semana 4 | Fazer mutirão de 5S (separar, organizar, limpar) no espaço físico e etiquetar os lugares. | Equipe |  | A fazer
Semana 5 | Iniciar a reunião semanal de 20 minutos, sempre com a lista de pendências em mãos. | Dono |  | A fazer
Semana 12 | Avaliar com a equipe o que ainda gera confusão e ajustar responsabilidades e rotinas. | Dono |  | A fazer
Formulas:
Situação = IF([Ação]="","",IF([Status]="Feito","Concluída",IF([Prazo]<TODAY(),"Atrasada","No prazo")))

## Procedimento
Procedimento passo a passo
Use como padrão da empresa (POP). Imprima ou compartilhe com a equipe.
Nº | Passo | Como fazer | Cuidado | Feito?
1 | Defina responsabilidades | Para cada função escreva o resultado esperado, o responsável e o substituto. | Responsabilidade compartilhada vira responsabilidade de ninguém.
2 | Delegue a decisão junto com a tarefa | Diga o limite de autonomia (valor, tipo de caso) e quando deve consultar. | Delegar sem autoridade mantém o dono como gargalo.
3 | Monte a rotina | Fixe por dia da semana as tarefas recorrentes e quem faz. | Rotina tem de caber na jornada; não preencha o dia todo.
4 | Reunião curta | 20 minutos, em pé, com 3 perguntas: o que concluímos, o que está travado, o que fazemos na próxima semana. | Reunião sem anotação de pendências é conversa.
5 | Um lugar para cada coisa | Etiquete gavetas e pastas e padronize nomes de arquivos. | Organização de uma vez só desmancha em um mês sem manutenção.
6 | Registre combinados | Tudo que for decidido vai na lista de pendências com dono e prazo, não só no WhatsApp. | Mensagens soltas se perdem e geram 'eu não sabia'.

## Responsabilidades
Responsabilidades
Quem responde por cada função e quem a cobre na ausência.
Função | Responsável | Substituto | Decide sozinho até | Relatar ao dono
Atendimento ao cliente | Pessoa A | Pessoa B | 100 | Só exceções
Fechamento do caixa | Pessoa B | Dono | 0 | Diário
Compra de insumos | Pessoa C | Pessoa A | 500 | Semanal

## Rotina semanal
Rotina semanal
Tarefas fixas por dia da semana.
Dia | Tarefa | Responsável | Duração (min)
Segunda | Reunião semanal e revisão de pendências | Dono | 20
Quarta | Conferir estoque mínimo e listar compras | Pessoa C | 30
Sexta | Limpeza geral e organização dos arquivos | Equipe | 40

## Pendencias da equipe
Pendencias da equipe
Compromissos assumidos com responsável e prazo.
Combinado | Responsável | Prazo | Situação
Etiquetar prateleiras do estoque | Pessoa A |  | Em andamento
Enviar orçamentos pendentes | Pessoa B |  | A fazer
Trocar lâmpada da expedição | Pessoa C |  | Concluído