## Como usar
Kit de Arranque · Plano de ação
Resolvo Já · resolvoja.com
Passo a passo
1 | Um modelo de plano de ação 5W2H que transforma qualquer problema ou objetivo em tarefas com responsável, prazo e custo. Ao final cada ação tem dono e data, e dá para cobrar.
2 | Escreva o problema ou objetivo na aba 'Objetivo' em uma frase com número e prazo.
3 | Liste as ações necessárias na aba 'Plano 5W2H', respondendo O quê, Por quê, Quem, Quando, Onde, Como e Quanto.
4 | Defina uma data fixa semanal para revisar o plano (15 minutos).
5 | Atualize o status e registre bloqueios na aba 'Acompanhamento'.
6 | Ao concluir, anote o resultado e o aprendizado.
Legenda das colunas
Cabeçalho azul escuro: você preenche.
Cabeçalho azul claro: calculado automaticamente, não precisa mexer.
Dicas
• Quanto menor a ação, maior a chance de ser feita: quebre tarefas grandes em partes de até 1 semana.
• Evite mais de 7 ações por plano; priorize.
• Combine o plano ao vivo, em voz alta, e registre na hora para ninguém sair com versão diferente.
• Para cada ação atrasada, pergunte 'o que atrapalhou?' antes de cobrar.
Os dados que já vêm na planilha são exemplos para você ver tudo funcionando. Apague o conteúdo das linhas de exemplo (só as colunas de cabeçalho escuro) e comece a usar.

## Painel
Painel · Plano de ação
Atualiza sozinho conforme você preenche as outras abas.
Ações no plano
Ações concluídas
Ações atrasadas
Plano concluído
Diagnóstico: respostas "Não"
Procedimento: passos feitos
Plano 5W2H: registros
Plano 5W2H: total de Quanto custa
Acompanhamento: registros
Acompanhamento: Status = Não iniciada
Acompanhamento: Status = Em andamento
Acompanhamento: Status = Concluída
Acompanhamento: Status = Bloqueada
Acompanhamento: Status = Atrasada

## Diagnóstico
Diagnóstico rápido
Responda com sinceridade: mostra onde começar.
Pergunta | Resposta | Observação
Quando se decide algo em reunião, todo mundo sai sabendo quem faz o quê e até quando?
As tarefas importantes costumam atrasar por falta de dono?
Você já combinou algo com a equipe e descobriu depois que nada foi feito?
Existe um local único com a lista de ações em andamento?
Cada ação tem uma data de entrega definida?
As ações têm custo estimado antes de começar?
Há revisão regular do andamento do plano?
Você registra por que uma ação não foi concluída?

## Plano de ação
Plano de ação
Prazos contados a partir de hoje. Ajuste as datas se precisar.
Etapa | Ação | Responsável | Prazo | Status | Situação
Dia 1 | Escrever o objetivo ou problema com números e data final | Dono |  | A fazer
Dia 2 | Identificar as causas principais (pergunte 'por quê?' 5 vezes) | Dono e equipe |  | A fazer
Dia 3 | Listar todas as ações possíveis em uma chuva de ideias | Equipe |  | A fazer
Semana 1 | Selecionar as ações de maior impacto e menor esforço | Dono |  | A fazer
Semana 1 | Preencher o 5W2H de cada ação selecionada | Dono e responsáveis |  | A fazer
Semana 2 | Primeira reunião de acompanhamento de 15 minutos | Dono |  | A fazer
Semana 4 | Rever atrasos, remover bloqueios e redistribuir tarefas | Dono |  | A fazer
Mês 2 | Medir o resultado em relação ao objetivo e ajustar as ações restantes | Dono |  | A fazer
Mês 3 | Encerrar o plano, registrar aprendizados e comemorar entregas | Dono |  | A fazer
Formulas:
Situação = IF([Ação]="","",IF([Status]="Feito","Concluída",IF([Prazo]<TODAY(),"Atrasada","No prazo")))

## Procedimento
Procedimento passo a passo
Use como padrão da empresa (POP). Imprima ou compartilhe com a equipe.
Nº | Passo | Como fazer | Cuidado | Feito?
1 | Escreva o objetivo | Ex.: 'Reduzir cancelamentos de 12% para 6% até 30/11'. | Plano sem meta mensurável não permite saber se funcionou.
2 | Ache a causa | Pergunte 'por quê?' até chegar a algo que você consegue agir. | Atacar o sintoma e não a causa.
3 | Responda O quê e Por quê | Escreva a ação com verbo no infinitivo e a razão ligada ao objetivo. | Ação vaga como 'melhorar atendimento'.
4 | Responda Quem e Quando | Um único nome por ação e uma data de entrega. | Colocar 'equipe' ou 'em breve'.
5 | Responda Onde e Como | Indique o local/canal e o método em 1 a 2 frases. | Ação que depende de entender o 'como' só na hora de executar.
6 | Responda Quanto | Estime custo em reais e horas de trabalho. | Descobrir só no meio que não havia verba.
7 | Acompanhe semanalmente | Marque status, bloqueio e nova data, se for o caso. | Mudar a data repetidamente sem tratar o motivo.

## Plano 5W2H
Plano 5W2H
Cada ação com O quê, Por quê, Quem, Quando, Onde, Como e Quanto.
O quê (ação) | Por quê | Quem | Quando (prazo) | Onde / Como | Quanto custa
Ligar para clientes que cancelaram no último trimestre | Entender os motivos e tentar recuperar | Responsável A |  | Telefone, roteiro de 5 perguntas | 0
Criar mensagem automática pós-venda no WhatsApp | Reduzir cancelamento por falta de acompanhamento | Dono |  | WhatsApp Business, mensagens rápidas | 0
Treinar equipe em contorno de objeções | Segurar clientes na hora do cancelamento | Gerente B |  | Reunião de 2 horas na loja | 250

## Acompanhamento
Acompanhamento
Registro semanal do andamento e dos bloqueios de cada ação.
Ação | Data da revisão | Status | Bloqueio ou observação | Nova data
Ligar para clientes que cancelaram |  | Em andamento | Faltam telefones atualizados
Mensagem automática pós-venda |  | Não iniciada | Aguardando textos aprovados