## Como usar
Kit de Arranque · Redução de retrabalho
Resolvo Já · resolvoja.com
Passo a passo
1 | Registra cada vez que algo precisa ser refeito, calcula o custo em horas e dinheiro e descobre a causa raiz mais frequente. Ao final você ataca poucas causas que respondem pela maior parte do prejuízo.
2 | Combine com a equipe que todo trabalho refeito deve ser anotado na aba 'Registro de retrabalho' no mesmo dia.
3 | Registre o que foi refeito, quanto tempo e material custou e por quê.
4 | Após 2 semanas, agrupe por causa e veja quais respondem pela maior parte do custo.
5 | Use a aba 'Causa e acao' para definir uma ação para cada causa principal.
6 | Continue registrando e compare o custo mensal para ver se caiu.
Legenda das colunas
Cabeçalho azul escuro: você preenche.
Cabeçalho azul claro: calculado automaticamente, não precisa mexer.
Dicas
• O retrabalho mais caro costuma ser o descoberto pelo cliente; mova a conferência para antes da entrega.
• Pergunte ao cliente tudo de uma vez no primeiro contato com um formulário curto.
• Não puna quem registra o erro; senão ninguém registra mais.
• Poucas causas geram a maior parte do custo: foque nas 3 maiores.
Os dados que já vêm na planilha são exemplos para você ver tudo funcionando. Apague o conteúdo das linhas de exemplo (só as colunas de cabeçalho escuro) e comece a usar.

## Painel
Painel · Redução de retrabalho
Atualiza sozinho conforme você preenche as outras abas.
Ações no plano
Ações concluídas
Ações atrasadas
Plano concluído
Diagnóstico: respostas "Não"
Procedimento: passos feitos
Registro de retrabalho: registros
Registro de retrabalho: total de Material perdido
Registro de retrabalho: Causa = Informação incompleta
Registro de retrabalho: Causa = Falta de treino
Registro de retrabalho: Causa = Falha de ferramenta
Registro de retrabalho: Causa = Falta de conferência
Registro de retrabalho: Causa = Pedido mal entendido
Causa e acao: registros
Causa e acao: Situação = A iniciar
Causa e acao: Situação = Em andamento
Causa e acao: Situação = Concluída
Causa e acao: Situação = Funcionou

## Diagnóstico
Diagnóstico rápido
Responda com sinceridade: mostra onde começar.
Pergunta | Resposta | Observação
Você sabe quantas horas por mês a equipe gasta refazendo coisas?
Pedidos voltam do cliente para correção com frequência?
Informações são pedidas mais de uma vez ao cliente ou a colegas?
A entrega muda de mãos várias vezes até ficar pronta?
Há tarefas começadas sem informação completa e depois refeitas?
Quem comete o erro costuma ser quem o descobre?
O retrabalho é anotado ou fica só na memória de quem sofreu?

## Plano de ação
Plano de ação
Prazos contados a partir de hoje. Ajuste as datas se precisar.
Etapa | Ação | Responsável | Prazo | Status | Situação
Dia 1 | Explicar à equipe o que conta como retrabalho e que o objetivo é achar causas, não culpados. | Dono |  | A fazer
Semana 1 | Começar o registro diário na aba de retrabalho, com tempo e custo de cada caso. | Equipe |  | A fazer
Semana 3 | Agrupar os registros por causa e identificar as 3 que mais custam. | Dono |  | A fazer
Semana 4 | Investigar a causa nº 1 com a técnica dos '5 porquês' junto de quem executa. | Dono e equipe |  | A fazer
Semana 5 | Aplicar a ação corretiva da causa nº 1 (checklist, campo obrigatório, conferência na entrada). | Responsável |  | A fazer
Semana 7 | Repetir a investigação e a ação para as causas 2 e 3. | Responsável |  | A fazer
Semana 10 | Comparar custo de retrabalho antes e depois e comemorar com a equipe. | Dono |  | A fazer
Semana 13 | Transformar as ações que funcionaram em regra permanente e manter o registro mensal. | Dono |  | A fazer
Formulas:
Situação = IF([Ação]="","",IF([Status]="Feito","Concluída",IF([Prazo]<TODAY(),"Atrasada","No prazo")))

## Procedimento
Procedimento passo a passo
Use como padrão da empresa (POP). Imprima ou compartilhe com a equipe.
Nº | Passo | Como fazer | Cuidado | Feito?
1 | Defina retrabalho | É tudo que foi feito mais de uma vez por falha na primeira: refazer, corrigir, reenviar, devolver. | Mudança pedida pelo cliente por vontade própria não é retrabalho.
2 | Registre na hora | Anote o que, quem, tempo, material perdido e a causa provável em menos de 1 minuto. | Registro semanal de memória perde detalhes.
3 | Calcule o custo | Horas gastas multiplicadas pelo custo da hora, mais o material perdido. | Esquecer o tempo de quem atendeu a reclamação subestima o prejuízo.
4 | Ache a causa raiz | Pergunte 'por quê?' até chegar a algo que você controla (falta de informação, treino, ferramenta). | 'Descuido' não é causa; pergunte o que facilitou o descuido.
5 | Corrija na origem | Ajuste o início do processo: formulário com campos obrigatórios, conferência antes de passar adiante. | Treinar só quem errou não resolve se o processo continua frágil.
6 | Verifique o resultado | Compare ocorrências e custo do mês seguinte com o anterior. | Não declare vitória com só uma semana de dados.

## Registro de retrabalho
Registro de retrabalho
Cada ocorrência de coisa refeita, com custo e causa.
Data | O que foi refeito | Causa | Horas gastas | Material perdido | Setor
| Orçamento com preço errado reenviado | Falta de conferência | 1 | 0 | Vendas
| Pedido produzido com cor errada | Pedido mal entendido | 3 | 85 | Produção
| Endereço de entrega corrigido e nova etiqueta | Informação incompleta | 1 | 12 | Expedição

## Causa e acao
Causa e acao
Plano de ação para as causas que mais custam.
Causa | Ocorrências no mês | Ação corretiva | Responsável | Prazo | Situação
Pedido mal entendido | 9 | Repetir o pedido por escrito ao cliente antes de produzir | Pessoa A |  | Em andamento
Falta de conferência | 6 | Checklist de 5 itens antes de enviar orçamento | Pessoa B |  | A iniciar